## Sheet1
Context: | Project Software Engineering
Project: | Traffic Engine
Documentsoort: | Plan
Versie: | 2.0
Datum: | 27/03/2025
Auteur: | Adriaan De Kaey, Luca Letroye, Mathijs Pittoors
| Totaal tijdsbudget(*) | 200
| Totaal gespendeerd(*) | 98.25
| Totaal geschat 2.0(*) | 88.9231
| Totaal geschat 2.1(*) | 3.9231
| SALDO | 8.9038 | << tekort
TIJD
Behoefte Id | Behoefte | Prioriteit | oplevering | #stp. + uitz, | geschat | gespendeerd
OPGELEVERD 1.0
1.1 | Verkeerssituatie inlezen | verplicht | 2025-03-17 | 12 | nihil | 8.5
1.2 | Voertuiggenerator inlezen | belangrijk | 2025-03-17 | 1 | nihil | 0.25
2.0 | Uitvoer | verplicht | 2025-03-17 | 3 | nihil | 3
3.1 | Rijden van voertuig | verplicht | 2025-03-17 | 4 | nihil | 3.5
3.2 | Simulatie van verkeerslicht | verplicht | 2025-03-17 | 9 | nihil | 2
3.3 | Automatische simulatie | verplicht | 2025-03-17 | 4 | nihil | 6
3.4 | Simulatie met voertuiggenerator | belangrijk | 2025-03-17 | 4 | nihil | 0.75
|  |  |  | 37 |  | 23.75
| sum(Gespendeerd) / sum(# Stappen) | = 76.5 / 18 | m = | 0.65385 | << berekenen
OP TE LEVEREN 2.0 |  |  |  | x | y = m * x
1.2 | Voertuiggenerator inlezen met typen | belangrijk | 2025-05-05 | 1 | 0.65385 | 0.5
1.3 | Voertuig met type inlezen | verplicht | 2025-05-05 | 1 | 0.65385 | 1
1.4 | Bushaltes inlezen | belangrijk | 2025-05-05 | 1 | 0.65385 | 0.5
1.5 | Kruispunten inlezen | belangrijk | 2025-05-05 | 1 | 0.65385 | 1
2.1 | Simpele uitvoer uitbreiding met typen | verplicht | 2025-05-05 | 1 | 0.65385 | 0
2.2 | Grafische impressie | belangrijk | 2025-05-05 | 3 | 1.9615 | 3
2.3 | Integratie met graphics | belangrijk | 2025-05-05 | 30 | 19.6154 | 4
3.2 | Simulatie met verkeerslicht uitbreiding | verplicht | 2025-05-05 | 9 | 5.8846 | 3
3.3 | Automatische simulatie uitbreiding | verplicht | 2025-05-05 | 4 | 2.6154 | 2
3.4 | Simulatie met voertuiggenerator | belangrijk | 2025-05-05 | 1 | 0.65385 | 1
3.5 | Rijden van voertuig met typen | verplicht | 2025-05-05 | 3 | 1.9615 | 0.5
3.6 | Simulatie van bushaltes | belangrijk | 2025-05-05 | 6 | 3.9231 | 11
3.7 | Simulatie van kruispunten | belangrijk | 2025-05-05 | 2 | 1.3077 | 14
3.8 | Simulatie van kruispunten met verkeerslicht | nuttig | 2025-05-05 | 1 | 0.65385 | 10
3.9 | Slimme verkeerslichten | nuttig | 2025-05-05 | 3 | 1.9615 | 5
3.10 | Simulatie met oranje verkeerslicht | nuttig | 2025-05-05 | 1 | 0.65385 | 1.5
4.1 | GUI van de simulatie | nuttig | 2025-05-05 | 50 | 32.6923 | 15
4.2 | GUI van de verkeerslichten | nuttig | 2025-05-05 | 6 | 3.9231
4.3 | GUI van de voertuiggenerator | nuttig | 2025-05-05 | 12 | 7.8462 | 4
|  |  |  | 136 | 88.9231 | 74.5
OP TE LEVEREN 2.1 |  |  |  | x | y = m * x
4.2 | GUI van de verkeerslichten | nuttig | 2025-05-05 | 6 | 3.9231
3.9231